DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NGÀNH CHĂN NUÔI (LIFSAP) KHUNG CHÍNH SÁCH VỀ ĐỀN BÙ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ KHÔI PHỤC CHO NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG TỪ DỰ ÁN Dự thảo tháng 3/2009

CHỮ VIẾT TẮT

| CPC | Ủy ban nhân dân xã |
| --- | --- |
| DP | Người chuyển đổi |
| DPC | Ủy ban nhân dân huyện |
| DMS | Chi tiết khuôn khổ điều tra |
| DOF | Sở Tài chính |
| DONRE | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| DCCR | Ủy ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư cấp Huyện |
| IOL | Kiểm kê thiệt hại |
| M&E | Giám sát và đánh giá |
| O.P4.12 | Chính sách vận hành 4.12 về tái định cư tự phát |
| PAH | Hộ gia đình bị ảnh hưởng từ dự án |
| PCU | Ban điều phối Dự án |
| PPC | Ủy ban nhân dân tỉnh |
| PPMU | Ban quản lý Dự án cấp tỉnh |
| RP | Kế hoạch tái định cư |
| RPF | Khung chính sách tái định cư |
| TOR | Phạm vi liên quan |
| VND | Việt nam đồng |
| WB | Ngân hàng thế giới |

PHẦN I

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

- Mục tiêu tổng thể của Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh và an toàn thực phẩm ngành chăn nuôi (LIFSAP) là nâng cao khả năng cạnh tranh của các hộ chăn nuôi, những người đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của chăn nuôi hàng hóa thông qua việc cung cấp sự cải tiến về dịch vụ thú y và  tư vấn sản xuất cho người chăn nuôi để nâng cao hiệu quả chăn nuôi và khả năng cạnh tranh. Thông qua việc hướng dẫn các biện pháp cải thiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong phạm vi chuỗi cung cấp thịt  truyền thống, dự án cũng sẽ bảo vệ nghề nghiệp cho hàng ngàn người buôn bán nhỏ lẻ hiện nay cung cấp thịt cho số lượng lớn người dân Việt nam, những người mua thực phẩm tại các chợ  truyền thống ở khu vực nông thôn cũng như là tại các thành phố lớn. Dự án vận hành cả ở cả cấp trung ương và địa phương, bao gồm 3 hợp phần: Hợp phần A: Nâng cấp hệ thống chăn nuôi theo hộ gia đình và gắn với thị trường; Hợp phần B: Tăng cường năng lực cho các cơ quan chăn nuôi và thú y ở cấp Trung ương; Hợp phần C: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án.

- Dự án có 3 hợp phần:

Hợp phần A: Nâng cấp hệ thống chăn nuôi theo hộ gia đình và gắn với thị trường. Hợp phần này bao gồm 4 tiểu hợp phần, bao gồm: (i) Đẩy mạnh thực hiện chăn nuôi an toàn (GAP) ở các vùng chăn nuôi ưu tiên; (ii) Thử nghiệm vùng khuyến khích chăn nuôi (LPZs); (iii) Nâng cấp hệ thống lò giết mổ và chợ bán thịt; và (iv) Tăng cường năng lực xây dựng và giám sát cấp tỉnh.

Hợp phần B: Tăng cường năng lực cho các cơ quan chăn nuôi và thú y ở cấp Trung ương. Hợp phần này bao gồm 2 tiểu hợp phần, bao gồm: (i) Tăng cường năng lực của Cục Chăn nuôi, và (ii) Tăng cường năng lực của Cục Thú y.

Hợp phần C: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án: bao gồm 2 tiểu hợp phần (i) Quản lý dự án và (ii) Giám sát và đánh giá dự án.

Đề xuất của Dự án sẽ được thực thi ở 12 tỉnh và thành phố, bao gồm: Hà Nội, Thái Bình, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và Long An. Bốn tỉnh/thành phố như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Bình và Đồng Nai sẽ tham gia vào pha đầu của Dự án.

- Một số hoạt động về thu hồi đất sẽ xuất hiện trong khuôn khổ của Dự án như là kết quả của việc cải tiến hoặc xây dựng mới cơ sở hạ tầng cho chăn nuôi quy mô nhỏ được hỗ trợ trong phạm vi hợp phần A của Dự án. Cải thiện cơ sở hạ tầng được sẽ bao gồm đường nối, điện, nước và hệ thống xử lý chất thải, hầm biogas và các thiết bị vệ sinh hoặc ở khu khuyến khích chăn nuôi hoặc ở khu vực các chợ. Hợp phần về cơ sở hạ tầng là phần chính và sẽ có kế hoạch khi các khu LPZ và chợ tươi sống được xác định, việc xác định chính xác các ảnh hưởng trong tương lai và số người bị ảnh hưởng vẫn chưa được  biết đến. Tuy nhiên, các ảnh hưởng này gây nên bởi các loại cơ sở hạ tầng có quy mô nhỏ được mong đợi trở thành thứ yếu và số hộ bị ảnh hưởng được lường trước, cho thấy các vùng khuyến khích chăn nuôi sẽ được nằm ở những nơi không đông dân và có khoảng cách xa khu dân cư. Như thực tế hiện nay ở các tỉnh tham gia Dự án, đất dành cho các khu khuyến khích chăn nuôi có thể thực hiện dưới dạng tự thu xếp giữa các hộ có đất trong khu vực có tiềm năng và những người ở ngoài khu vực này nhưng lại có mong muốn chăn nuôi trong khu vực khuyến khích chăn nuôi. Ba dạng chính của sự tự thu xếp bao gồm: a) bán và mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua đàm phán giữa người nông dân với nhau; b) thuê đất và c) đổi đất giữa người nông dân với nhau. Nếu quá trình  tham vấn cho thấy rằng một số  diện tích đất trong khu LPZ đã được định rõ hoặc nơi khác đang bị bỏ trống ít hơn nơi tự nguyện thu xếp, theo đó các hoạt động thu hồi đất sẽ tuân theo các nguyên tắc và cách tiếp cận ban đầu trong khung chính sách tái định cư này và kế hoạch định cư sẽ được phát triển với các biện pháp làm nhẹ chi tiết đối với việc xác định các khoản mục liên quan đến việc thu hồi đất không cố ý.

- Đối với các dự án đầu tư đóng góp công quỹ trong nước, các chính sách và nguyên tắc về việc thu hồi đất, đền bù và các thỏa thuận tái định cư khác đã được Chính phủ xây dựng về cơ  bản tại  Nghị  định 197/2004/ND-CP ngày 3/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và  Nghị định 84/2007/ND-CP ngày 25/5/2007 qui định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất và cách giải quyết trong trường hợp có khiếu nại về đất đai.

- LIFSAP cũng sẽ liên quan đến hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng thế giới, có nghĩa là các nguyên tắc và thủ tục về thu hồi đất và tái định cư phải đáp ứng được các yêu cầu của Ngân hàng thế giới tại O.P 4.12 về tái định cư không chủ ý. Mục tiêu chủ yếu của chính sách này cũng giống như chính sách của Chính phủ Việt Nam nhằm đảm bảo rằng những ảnh hưởng gây ra bởi dự án  sẽ được hỗ trợ từ phía ngân hàng được bồi thường đầy đủ đối với phần đất hay tài sản khác bị thiệt hại, và được cung cấp đủ cơ hội để cải thiện, hoặc ít nhất phục hồi được thu nhập và mức sống của người bị ảnh hưởng..

- Văn bản này là khung chính sách tái định cư (RPF) cho dự án LIFSAP. Văn bản này xác lập các nguyên tắc, mục tiêu, các định nghĩa được sử dụng trong kế hoạch và việc thực hiện tái định cư. Nó định rõ đối tượng chịu tác động và xây dựng tiêu chí hợp lý cho việc bồi thường hoặc các dạng hỗ trợ khác, mô tả khung pháp lý và khung -thể chế, thiết lập phương thức đánh giá tài sản và chi trả bồi thường,  kế hoạch tham vấn và tham gia, và các trình tự pháp lý theo đuổi khiếu kiện. Khung chính sách này được dựa trên các quy định của Việt Nam và Ngân hàng thế giới O.P 4.12.

- Tuân thủ theo sự chấp thuận của Ngân hàng thế giới và các  cơ quan liên quan của Chính phủ Việt Nam, RPF này sẽ được quy định như  tài liệu hướng dẫn cho kế hoạch chi tiết và việc thực hiện đối với việc thu hồi đất, tái định cư và chương trình khôi phục của Dự án LIFSAP. Khung chính sách tái định cư áp dụng cho tất cả các  hoạt động của Dự án LIFSAP, bao gồm các ảnh hưởng liên kết với cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong vùng khuyến khích chăn nuôi hay là ở thương trường và việc thu hồi đất để thành lập các khu khuyến khích chăn nuôi hợp lý.

PHẦN II

CÁC NGUYÊN TẮC VÀ MỤC TIÊU

- Định nghĩa

- Những người chuyển đổi, hộ gia đình, cộng đồng và tổ chức (ở dưới đây liên quan đến DP) có liên quan đến những người chuyển đổi, hộ gia đình, cộng đồng và tổ chức được định rõ như là bị ảnh hưởng bởi thiệt hại toàn bộ hay là một phần về đất, nhà ở, hay các tài sản hay tài nguyên khác vì Dự án LIFSAP, bao gồm:

- Xây dựng lại hay là thiệt hại về nhà ở;

- Thiệt hại về tài sản hay quyền sử dụng tài sản; hay là

- Mất nguồn thu nhập hoặc mất sinh kế bất kể người bị ảnh hưuởng có phải di chuyển đến nơi định cư mới hay không.

- Thuật ngữ “chi phí thay thế”1 liên quan đến phương pháp định giá đất và tài sản nhân nhượng số lượng bồi thường đủ cho việc thay thế tài sản thực tế, bao gồm cả chi phí giao dịch. Vì vậy, bồi thường đối với chi phí thay thế không cho phép giảm giá đối với trường hợp tuổi tác hay sự hao mòn, và được trả cho những người chuyển đổi DP không kèm theo sự khấu trừ của thuế, phụ phí hay là bất kỳ một mục đích nào khác.

- Chính sách và nguyên tắc kế hoạch

- Các nguyên tắc được phác thảo trong các quy định của Ngân hàng thế giới O.P 4.12 và của chính phủ Việt Nam đã và đang được thông qua khi xây dựng khung chính sách này. Về mặt này, các nguyên tắc và mục tiêu áp dụng như sau:

- Việc thu hồi đất hay các tài sản khác, việc tái định cư sẽ được giảm thiểu ít nhất có thể.

- Khi đã cố tránh việc thu hồi đất hay là chuyển chỗ là không khả thi, các hoạt động liên quan đến tái định cư sẽ được hình thành và thực hiện như là cơ hội để phát triển, cho phép DP có thể chia sẻ lợi ích  từ Dự án.

- Khi đất hay các tài sản khác bị thu hồi, LIFSAP sẽ cung cấp khoản bồi thường với chi phí thay thế, mặt khác sẽ cung cấp các hỗ trợ cần thiết để DP có đủ cơ hội để cải thiện, hoặc ít nhất là phục hồi mức thu nhập và mức sống.

Tất cả những người chuyển đổi đang cư trú, làm việc, kinh doanh hay là trồng trọt trong phạm vi khu vực dự án triển khai, bao gồm khu vực xây dựng cơ sở hạ tầng và khu vực cho khu vực chăn nuôi vào ngày điều tra được quyền cung cấp các biện pháp khắc phục đủ để hỗ trợ họ nâng cao hay it nhất duy trì mức sống của họ như trước khi có Dự án, khả năng kiếm tiền và mức sản xuất. Thiếu những quyền hợp pháp đối với những tài sản bị thiệt hại sẽ không cản trở người chuyển đổi khỏi quyền đối với các biện pháp khôi phục như trên.

1 “Chi phí thay thế” là phương pháp định giá cho các tài sản nhằm giúp đỡ việc định rõ số lượng chi phí đủ cho việc thay thế các tài sản bị thiệt hại và chi phí giao dịch. Trong việc áp dụng phương pháp định giá này, sự hao mòn của các công trình xây dựng và các tài sản không nên đưa vào. Đối với các thiệt hại khó có thể định giá hay đền bù bằng tiền (ví dụ như: đánh giá dịch vụ xã hội, khách hàng, nhà cung cấp, hay lĩnh vực nuôi trồng, chăn thả, lâm nghiệp), sự cố gắng sẽ được thiết lập nhằm đánh giá về phương tiện và nguồn tài nguyên được chấp nhận hay cơ hội kiếm sống. Khi mà bộ luật trong nước không đáp ứng được tiêu chuẩn về đền bù ở mức tổng chi phít hay thế, việc đền bù trong khuôn khổ luật pháp trong nước được bổ sung bởi các biện pháp thêm vào cần thiết để đáp ứng được tiêu chuẩn về chi phí thay thế.

- Các biện pháp khôi phục được cung cấp gồm: (i) bồi thường với chi phí thay thế, không kèm theo sự khấu trừ đối với sự giảm giá hay các nguyên liệu tận dụng cho nhà ở hay các công trình xây dựng khác; (ii) Đất nông nghiệp thay thế cho đất có khả năng sản xuất tương ứng được DP chấp thuận hay là bằng tiền mặt bằng với chi phí thay thế theo lựa chọn của DP; (iii) việc thay thế nơi cư trú đối với nơi mới có kích thước tương ứng được DP chấp nhận hay là bằng tiền mặt với chi phí thay thế theo lựa chọn của DP; và (iv) việc chuyển đổi và kinh phí hỗ trợ cho sinh sống hàng ngày; (v) bất cứ một biện pháp nào có thể là cần thiết để cho phép DP nâng cao mức sống và khả năng thu nhập hay là ít nhất duy trì được mức sống của người dân trước khi thực hiện dự án.

- Đất nhà ở và đất nông nghiệp thay thế sẽ càng gần phần đất bị thu hồi càng tốt, và có thể chấp nhận được bởi DP.

- Giai đoạn chuyển tiếp tái định cư sẽ được giảm đến mức tối thiểu và các điều kiện khôi phục sẽ được cung cấp cho DP trước ngày khởi động dự kiến trên các mặt tương ứng của dự án.

- Kế hoạch cho việc thu hồi đất và các tài sản khác và các điều khoản của các biện pháp khôi phục sẽ được triển khai thông qua  tham vấn với DP, nhằm đảm bảo hạn chế sự xáo trộn. Các quyền sẽ được cung cấp cho DP  trước ngày khởi động dự kiến trên các mặt tương ứng của dự án.

- Các cấp độ trước đây của các nguồn tài nguyên, dịch vụ công cộng sẽ được duy trì hay là cải thiện.

- Tài chính và nguồn tài nguyên thiên nhiên cho tái định cư và khôi phục sẽ luôn sẵn sàng và tại địa điểm và thời gian được yêu cầu.

- Sắp xếp thể chế sẽ đảm bảo có hiệu quả và đúng hạn về thiết kế,  quy hoạch, tư vấn và thực hiện các kế hoạch tái định cư.

- Sự giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch tái định cư sẽ được triển khai có hiệu quả và đúng hạn.

PHẦN III

KHUNG PHÁP LÝ VÀ TỔ CHỨC

- Khung pháp lý

- Phần này xem xét lại khung pháp lý và các chính sách của Chính phủ Việt Nam và các chính sách của Cơ quan Phát triển quốc tế(IDA) liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư. Sau đó nó sẽ được so sánh giữa 2 cách tiếp cận. Vì có sự khác nhau giữa chính sách của Ngân hàng thế giới và chính sách của Việt Nam, Dự án đòi hỏi sự lược bớt các điều khoản của Chính phủ Việt Nam trong các Nghị định hay quy tắc liên quan đến bồi thường và tái định cư. Sau đó, các kế hoạch bồi thường và tái định cư sẽ được thực hiện tuân thủ theo chính sách của Dự án.

- Khung pháp lý của Chính phủ Việt Nam: Những bộ luật quốc gia then chốt, những quy định  và nghị định chủ đạo về thu hồi đất, bồi thường và tái định cư ở Việt Nam bao gồm:

- Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam khẳng định quyền của công dân trong việc sở hữu nhà ở và bảo vệ quyền sở hữu nhà ở.

- Luật đất đai 2003 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Luật xây dựng 16/2003/QH 11 ngày 1 tháng 12 năm 2003.

- Nghị định 181/2004/ND-CP ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2004 hướng dẫn việc thực hiện Luật đất đai sửa đổi 2003

- Nghị định 197/2004/ND-CP ban hành ngày 3/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

- Thông tư 116/2004/TT-BTC ban hành ngày 7/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/ND-CP ngày 3/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

- Nghị định 188/2004/ND-CP ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2004  về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

- Thông tư 114/2004/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2004 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2004/ND-CP của Chính phủ.

- Nghị định 17/2006/ND-CP ban hành ngày 27 tháng 1 năm 2006về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai.

- Thông tư 69/2006/RR-BTC ngày 2/8/2006 quy định bổ sung và thực hiện Thông tư 116/2004/TT-BTC ban hành ngày 7/12/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định 197/2004/ND-CP ngày 3/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Nghị định 84/2007/ND-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, thủ tục bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 123/ND-CP ngày 27/7/2007 quy định bổ sung một số điều khoản trong Nghị định 188/2004/ND-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

- So sánh giữa các cách tiếp cận của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới

- Có nhiều cách tiếp cận của Chính phủ Việt nam hoặc trong chính sách hoặc trong thực tiễn là hoàn toàn tương ứng với các hướng dẫn của Ngân hàng thế giới. Sự  hài hoà quan trọng nhất đó là:

- Việt Nam có một quá trình nhờ đó phần lớn người dân không có quyền về đất hợp pháp có thể có điều kiện hợp pháp hóa và nhận được bồi thường do thiệt hại.

- Những người cư trú lâu dài được cung cấp các lựa chọn bao gồm xây dựng lại nơi ở mới tốt hơn, hay là nhận tiền mặt, hay là kết hợp cả hai cách.

- Địa điểm đề nghị tái định cư không chỉ tốt hơn về cơ sở hạ tầng và dịch vụ mà còn đại diện có mức sống cao hơn.

- Tiền trợ cấp được cung cấp nhằm giúp đỡ những người chuyển đổi trong thời gian chuyển tiếp và có các công trình xây dựng thuộc tổ chức, cơ quan thông qua đó người dân cần được thông báo, có thể đàm phán bồi thường và có thể kháng cáo.

- Sự khác nhau giữa các cách tiếp cận và các biện pháp cần chú trọng trong phạm vi của chương trình. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, các thủ tục pháp lý tồn tại trong phạm vi quốc gia hay tại các thành phố cho phép trợ cấp và lược bỏ luật trong nước đối với các dự án cụ thể, điều này có thể trái ngược với các nguyên tắc của các  tổ chức tài trợ.

- Về vấn đề chiếm giữ đất và quyền hợp pháp về bồi thường, cách tiếp cận của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới là hoàn toàn tương thích với nhau. Chính phủ có quá trình thực hiện riêng nhờ đó đất đang sử dụng không có giấy tờ hợp pháp có thể được hợp pháp hóa; tuy nhiên đất sử dụng từ 15/10/1993 được bồi thường với tỷ lệ 100% bằng với giá đất trừ đi khoản thuế và phí đăng ký sử dụng đất (điều 42, 49 và 50 của Luật đất đai năm 2003)

- Bồi thường với chi phí thay thế được đảm bảo ở điều 6 của Nghị định 197/2004/ND-CP ngày 3/12/2004 như sau: “… những người có đất bị thu hồi sẽ được đến bù với diện tích đất tương ứng với mục đích sử dụng. Nếu không có đất để bồi thường, việc bồi thường bằng tiền mặt tương ứng với giá trị của đất sử dụng tại thời điểm thu hồi đất sẽ được áp dụng. Nếu có nhiều sự khác biệt về giá trị, trong trường hợp bồi thường cho đất mới hay nhà mới sẽ được thanh toán bằng tiền mặt” và điều 19 cũng trong Nghị định này có nêu “… nhà ở và công trình xây dựng của người dân nội vùng hay của cá nhân sẽ được đền bù với giá trị của việc xây dựng nhà mới, công trình xây dựng mới với mức tiêu chuẩn kỹ thuật tương tự”.

- Trong trường hợp Luật, các quy tắc hay là các thủ tục hành chính của Việt Nam không phù hợp với các yêu cầu của Ngân hàng thế giới O.P 4.12, Chính phủ Việt Nam phải cam kết đáp ứng được các yêu cầu của Ngân hàng thế giới. Đây là trách nhiệm của LIFSAP trong việc đạt được bất kỳ sự lược bỏ cần thiết nào.

- Tiêu chuẩn thích hợp và giới hạn ngày tháng

Tiêu chuẩn thích hợp

- Mục tiêu chủ yếu của Khung chính sách tái định cư là đảm bảo tất cả người chuyển đổi được đền bù đầy đủ cho những thiệt hại về tài sản, và nhận đủ cơ hội để cải thiện, hay là ít nhất phục hồi được mức thu nhập và mức sống của họ. Để đạt được mục tiêu này, việc thiếu các quyền hợp pháp sẽ không phải là những rào cản đối với việc bồi thường hay hỗ trợ dưới các dạng khác nhau. Đối với LIFSAP, những hình thức thích hợp cho việc bồi thường và hỗ trợ bao gồm: (a) Những người có quyền pháp lý chính thức về sử dụng đất hay các tài sản khác; (b) Những người lúc đầu không có quyền pháp lý chính thức về sử dụng đất hay tài sản khác nhưng có đòi hỏi về quyền hợp pháp dựa trên luật của quốc gia; dựa trên các giấy tờ sở hữu như giấy biên nhận thuế đất hay giấy tờ chứng nhận cư trú; hay dựa trên sự cho phép cư trú của chính quyền địa phương hoặc sử dụng đất chịu ảnh hưởng của dự án; và (c) Những người không có quyền hợp pháp hay đòi hỏi về đất mà họ đang cư trú được công nhận.

- Những người chuyển đổi đền bù dạng (a) và (b) được cung cấp bồi thường với chi phí thay thế cho đất (và bất cứ tài sản nào) mà họ bị thiệt hại, và các hỗ trợ khác. Những người ở dạng (c) được cung cấp hỗ trợ về tái định cư (bằng tiền mặt hay các dạng khác) thay cho sự bồi thường chính thức về đất họ đang sử dụng, và các hỗ trợ khác nếu cần thiết nhằm đạt được mục tiêu được trình bày trong chính sách này nếu họ đang cư trú và sử dụng đất trên khu vực của Dự án.

Giới hạn ngày tháng

- Để ngăn ngừa việc lấn đất của những người cơ hội nhằm đạt được sự bồi thường hay hỗ trợ thích hợp, giới hạn ngày tháng thích hợp sẽ được cụ thể trong kế hoạch tái định cư tương ứng. Những người lấn đất trong khu vực Dự án sau khi giới hạn về ngày tháng được thiết lập không có quyền được đền bù hay không có quyền trong bất cứ dạng hỗ trợ tái định cư nào. Giới hạn về ngày tháng được xây dựng cùng lúc với việc hoàn thiện tổng điều tra dân số của những người chuyển đổi và cùng với việc kiểm kê các tài sản bị ảnh hưởng với sự thống báo của chính quyền địa phương trong việc phân ranh giới đất thu hồi cho Dự án. Trong trường hợp nảy sinh khiếu kiện rằng người dân bị loại trừ không phù hợp với điều tra dân số hay kiểm kê, các Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã liên quan có thể có đủ tư cách trong bồi thường hay hỗ trợ thông qua việc xác nhận rằng những người đó đã đang cư trú, sử dụng đất hay các tài sản khác trước khi có giới hạn về ngày tháng.

- Khung tổ chức

- Trách nhiệm về chuẩn bị và thực hiện khung chính sách tái định cư của dự án LIFSAP và các kế hoạch tái định cư theo sau được thành lập như sau:

Ban điều phối dự án (PCU) tại Bộ Nông nghiệp và PTNT:

  - Trách nhiệm chung về đặt kế hoạch, đạt được những phê chuẩn cần thiết và việc thực hiện khung chính sách tái định cư  là tuỳ thuộc vào PCU.

  - PCU sẽ phân công cán bộ (toàn thời gian hay bán thời gian) hướng dẫn và giám sát việc thực hiện khung chính sách tái định cư và các kế hoạch tái định cư có sau các tỉnh tham gia Dự án.

  - PCU sẽ đảm bảo rằng thông tin về qua trình thực hiện của khung chính sách tái định cư và các kế hoạch tái định cư  sau này được kèm theo trong cáo báo cáo định kỳ về tiến trình Dự án nộp cho IDA.

Ban quản lý Dự án cấp Tỉnh (PPMU)

- Mỗi Ban quản lý Dự án cấp Tỉnh có trách nhiệm thực hiện khung chính sách này và kế hoạch tái định cư. PPMU sẽ hướng dẫn cho Ủy ban về bồi thường và tái định cư cấp huyện để triển khai việc kiểm kê các thiệt hại, chuẩn bị các kế hoạch bồi thường và tái định cư và thực hiện các kế hoạch đó.

- Các PPMU sẽ cử cán bộ (toàn thời gian hay bán thời gian tuỳ thuộc vào yêu cầu công việc), những người này sẽ phụ trách về tất cả các khía cạnh bảo vệ xã hội trong phạm vi LIFSAP.

- Trách nhiệm về đảm bảo cấp đủ nguồn vốn thoả đáng cho việc đền bù và đáp ứng các yêu cầu bao gồm cả những thoả thuận đột xuất tuỳ thuộc vào các PPMU.

Uỷ ban về bồi thường, trợ cấp và tái định cư

Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại các tỉnh tham gia Dự án sẽ xây dựng Uỷ ban về bồi thường, trợ cấp và tái định cư  cho mỗi huyện trong phạm vi khu vực ảnh hưởng bởi Dự án. Ở mỗi huyện, Uỷ ban này sẽ đảm nhiệm:

- Đảm bảo rằng các cán bộ xã và những người chuyển đổi được thông báo đầy đủ về những nội dung của khung chính sách này, các quyền và các hoạt động được kèm theo trong kế hoạch tái định cư.

- Chứng nhận về điều tra dân số người chuyển đổi và kiểm kê thiệt hại về đất, công trình xây dựng và các tài sản khác.

- Theo giấy biên nhận về tài chính từ PPMU, thực hiện đầy đủ và đúng hạn việc chi trả cho bồi thường và trợ cấp đối với DP, phù hợp với mục đích và yêu cầu của kế hoạch tái định cư.

- Hỗ trợ những người chuyển đổi cùng với nỗ lực của họ để phục hồi mức thu nhập và mức sống.

- Việc tham gia là cần thiết để đảm bảo vận hành có hiệu quả các thủ tục khiếu kiện về đất đai.

Uỷ ban nhân dân ở các cấp khác nhau

Ủy ban nhân dân Tỉnh

- Cung cấp việc hướng dẫn nhằm đảm bảo công khai các thông tin của Dự án và các chính sách về bồi thường, trợ cấp, tái định cư và việc thực hiện các hoạt động thu hồi đất được triển khai đúng như được yêu cầu.

- Trực tiếp ủy quyền cho các tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân Huyện phát triển việc bồi thường, trợ cấp và kế hoạch tái định cư.

- Phê duyệt và phân công Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt việc bồi thường và kế hoạch tái định cư.

- Trực tiếp chỉ đạo các tổ chức liên quan về vấn đề khiếu kiện, tố cáo của dân định cư    liên quan tới việc đền bù và tái định cư theo thẩm quyền giả quyết tại cơ sở.

- Trực tiếp kiểm tra và giải quyết các vi phạm trong phạm vi đền bù, trợ cấp và tái định cư.

Ủy ban nhân dân huyện

- Thiết lập Uỷ ban về bồi thường, trợ cấp và tái định cư cấp huyện được phụ trách bởi chủ tịch hay phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

- Đảm bảo về xã hội hoá các thông tin về Dự án, và các chính sách của Dự án trong đền bù, trợ cấp và tái định cư  được triển khai đúng yêu cầu.

- Hướng dẫn Ủy ban Huyện về việc đền bù, trợ cấp và tái định cư cũng như  việc phối hợp với các đơn vị liên quan khác trong việc triển khai kế hoạch tái định cư.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và đơn vị thực hiện Dự án trong việc triển khai Dự án.

- Giải quyết vấn đề khiếu kiện, tố cáo của dân định cư  liên quan tới việc đền bù và tái định cư theo thẩm quyền giả quyết tại cơ sở.

- Hợp tác với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các hoạt động thu hồi đất và tái định cư.

Ủy ban nhân dân xã

- Tổ chức việc tư vấn cộng đồng và công khai thông tin về Dự án cũng như các chính sách của Dự án đối với việc đền bù, trợ cấp và tái định cư cho những người chuyển đổi và cộng đồng.

- Hợp tác với Ủy ban về đền bù, trợ cấp và tái định cư  dể triển khai việc kiểm kê cho người chuyển đổi và những ảnh hưởng họ phải chịu về đất đai và các tài sản khác; và

- Phối hợp với PPMU và Uỷ ban về đền bù, trợ cấp và tái định cư để thực hiện kế hoạch tái định cư  tại các địa điểm đã được lựa chọn.

- Giải quyết vấn đề khiếu kiện, tố cáo của dân định cư  liên quan tới việc đền bù và tái định cư theo thẩm quyền giả quyết tại cơ sở

PHẦN IV

LẬPKẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ

- Kế hoạch tái định cư sẽ được chuẩn bị cho mỗi kế hoạch đầu tư hàng năm cấp tỉnh, bao gồm việc thu hồi đất phù hợp với các điều khoản của khung chính sách tái định cư, và sẽ được nộp cho Ngân hàng thế giới để phê chuẩn.

- Kế hoạch tái định cư bao gồm các yếu tố như sau:

  - Mô tả Dự án và xác định phạm vi bị ảnh hưởng bởi Dự án

  - Trong khi thực hiện Dự án cần xác định các hợp phần hay các hoạt động của Dự án dẫn đến việc thu hồi đất; vùng bị ảnh hưởng bởi các hợp phần và các hoạt động đó; sự xem xét có cân nhắc nhằm tránh hay giảm thiểu các ảnh hưởng; xây dựng các cơ chế để giảm tối đa các ảnh hưởng, mức độ có thể.

  - Các mục tiêu của Kế hoạch tái định cư.

  - Thông tin về kinh tế xã hội, thông tin cơ bản về người chuyển đổi (đặc tính, điều kiện kinh tế văn hoá, thu nhập hiện thời và việc sử dụng các nguồn tài nguyên, ...).

  - Các kết quả điều tra/khảo sát về dân số: sự nhận dạng và liệt kê của tất cả những người chuyển đổi, xác định và đo dường toàn bộ các thiệt hại về đất, công trình xây dựng và các tài sản khác (bao gồm cả các ảnh hưởng tạm thời) thông qua 100% điều tra dân số và khảo sát. Việc điều tra dân số và kiểm tra bao gồm:

    - Số lượng và tên của người chuyển đổi ở mỗi hội ia đình bị ảnh hưởng của Dự án;

    - Số lượng, loại, và khu vực của nhà ở hay các công trình xây dựng khác bị thịêt hại;

    - Số lượng và khu vực của tất cả các mảnh đất thổ cư  bị thiệt hại;

    - Số lượng, loại và khu vực của đất nông nghiệp bị thiệt hại;

    - Số lượng và loại của cây màu và cây trồng bị thiệt hại;

    - Phần kinh doanh bị thiệt hại bao gồm công trình xây dựng, đất và các tài sản cố định khác;

    - Các tài sản có khả năng sản xuất bị thiệt hại cũng như phần trăm trên tổng số các tài sản có khả năng sản xuất bị thiệt hại;

    - Số lượng và loại của các tài sản cố định khác bị ảnh hưởng; và

    - Các hỏng hóc tạm thời đối với các tài sản có khả năng sản xuất.

  - Khung pháp lý và tổ chức

  - Tiêu chuẩn thích hợp đối với đền bù và tất cả các dạng hỗ trợ khác

  - Đánh giá và đền bù các thiệt hại, hỗ trợ bằng hiện vật hay bằng tiền mặt với mức chi phí thay thế

  - Lựa chọn địa điểm, chuẩn bị địa điểm và xây dựng lại nếu có

  - Thay thế hoặc tu bổ cở sở hạ tầng công cộngvà các dịch vụ xã hội nếu có

  - Lên kế hoạch chi tiết cho việc đền bù, trợ cấp và tái định cư

  - Tư vấn và tham gia vào các cuộc bàn thảo, bao gồm cả cơ chế về thủ tục khiếu kiện

  - Lên kế hoạch thực hiện chi tiết tương ứng với thời khóa biểu thích hợp cho các công trình xây dựng dân dụng.

  - Mức chi phí và nguồn vốn, xác định tất cả các tỷ lệ bồi thường bao gồm cả sự leo thang bất thường của giá cả và các phí tổn không lường được.

  - Thoả thuận cho sự kiểm tra nội bộ và kiểm tra ngoài

  - Logic về quyền, liệt kê bởi các cột phân loại của tất cả các loại ảnh hưởng bất lợi bao gồm các phân loại về đất hay là các tài sản khác, điều kiện thích hợp và các quyền được phép làm (đánh giá theo tỷ lệ danh nghĩa, tổng số tiền trợ cấp hay các biện pháp khác) cho mỗi loại.

- Các kế hoạch tái định cư sẽ được công bố công khai bởi Ngân hàng thế giới sau khi được đệ trình cho Ngân hàng. Các PPMU sẽ công bố các kế hoạch tái định cư trực tiếp tới cộng đồng dân cư, ở nơi và bằng cách thức có thể truyền tải được đến người dân.

- Bản dự thảo kế hoạch tái định cư sẽ được cung cấp cho Ngân hàng thế giới xem xét không muộn hơn 3 tháng trước ngày đề xuất thực tế bắt đầu các công việc của Dự án. Việc thu hồi đất sẽ không chỉ bắt đầu sau khi Ngân hàng thế giới nhận thấy kế hoạch tái định cư là có thể chấp nhận được, và việc chi trả bồi thường về đất, công trình xây dựng hay thiệt hại về các tài sản khác nên được tiến hành trước khi thu hồi đất hay là áp đặt đối với các ảnh hưởng bất lợi khác.

PHẦN V

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN LỢI

- Người chuyển đổi sẽ được quyền như sau đối với sự khôi phục và các biện pháp  hỗ trợ:

  - Người chuyển đổi bị thu hồi về đất nông nghiệp/ đất đang canh tác và hoa màu

  - Nếu tỷ lệ đất bị thu hồi tương ứng 10% hay ít hơn so với tổng số diện tích đang sử dụng, và phân đất còn lại vẫn có thể phát triển sản xuất được, bồi thường bằng tiền mặt với chi phí thay thế cho phần đất bị thu hồi có thể được cấp cho người chuyển đổi.

  - Nếu tỷ lệ đất bị thu hồi nhiều hơn 10% so với tổng số diện tích đang sử dụng, và nếu phần đất còn lại không thể phát triển sản xuất được, Dự án sẽ thu hồi toàn bộ đất sử dụng và cung cấp các thoả thuận về “đất đổi đất” với khả năng sản xuất tương ứng và thoả mãn được người chuyển đổi. Tuy nhiên, nếu người chuyển đổi thích nhận tiền mặt hơn thay vì nhận đất, thì việc đền bù bằng tiền mặt với chi phí thay thế sẽ được áp dụng.

  - Người chuyển đổi sẽ được đền bù cho phần mất mát của hoa màu chưa thu hoạch được với giá thị trường, cây công nghiệp sẽ được đền bù với chi phí thay thế.

  - Người chuyển đổi có đất tạm thời đang được sử dụng bởi các công việc của Dự án sẽ được đền bù phần thiệt hại về thu nhập, mùa màng chua thu hoạch và cho chi phí phục hồi lại tình trạng đất hay sự hư hại về cơ sở vật chất. Đất sẽ được khôi phục lại sau khi xây dựng Dự án thông qua LIFSAP.

  - Người chuyển đổi mất đất định cư và nhà ở/công trình xây dựng

  - Cơ chế cho việc đền bù mất đất định cư và các công trình xây dựng sẽ là: (1) Điều khoản về thay thế đất định cư  (vị trí nhà và vườn) với diện tích tương ứng, hay là đền bù bằng tiền mặt với chi phí thay thế tuỳ theo sự lựa chọn của người chuyển đổi; và (2) đền bù bằng tiền mặt tương ứng với tổng chi phí thay thế cho nhà ở/công trình xây dựng, không đi kèm với việc khấu trừ  cho việc giảm giá hay các nguyên liệu tận dụng, hoặc đền bù bằng hiện vật tuỳ theo sự lụa chọn của người chuyển đổi.

  - Nếu đất định cư chỉ bị ảnh hưởng một phần bởi Dự án và diện tích còn lại không đủ để xây dựng lại nhà ở cho người chuyển đổi theo như yêu cầu của người chuyển đổi, phần đất còn lại sẽ bị thu hồi và đền bù với chi phí thay thế.

  - Nếu nhà ở/công trình xây dựng chỉ bị ảnh hưởng một phần bởi Dự án và phần diện tích còn lại không thuận tiện để sử dụng, nhà ở/ công trình xây dựng đó sẽ bị thu hồi với tổng chi phí thay thế, không đi kèm với sự giảm giá.

  - Chủ đất, người phải thuê nhà với mục đích cư trú, sẽ được cung cấp tổng số tiền mặt của 6 tháng tiền thuê nhà với tỷ lệ đang thịnh hành trên thị trường tại khu vực đó, và sẽ được hỗ trợ trong việc lựa chọn về nơi ăn chốn ở.

  - Người chuyển đổi bị mất công việc kinh doanh

- Cơ chế về việc đền bù trong trường hợp mất công việc kinh doanh như sau: (1) cung cấp địa điểm lựa chọn cho việc kinh doanh với kích thước tương đương và có thể tiếp cận được với khách hàng, thoả mãn được người chuyển đổi; (2) đền bù bằng tiền mặt đối với việc mất các công trình xây dựng cho kinh doanh, đền bù đầy đủ với chi phí thay thế cho các công trình xây dựng, không kèm theo sự giảm giá; và (3) đền bù bằng tiền mặt đối với việc thiệt hại về thu nhập trong giai đoạn chuyển tiếp.

  - Người chuyển đổi sẽ được cung cấp đền bù với tổng chi phí thay thế, không đi kèm với việc khấu trừ  cho sự giảm giá và nguyên vật liệu tận dụng đối với bất kỳ loại tài sản cố định nào bị ảnh hưởng một phần hay toàn bộ bởi Dự án, như là mồ mả hay giếng nước....

- Trong trường hợp các cơ sở hạ tầng công cộng như trường học, nhà máy, nguồn nước, đường xã, hệ thống chất thải bị hư hỏng, PPMU sẽ phải đảm bảo rằng các cơ sở hạ tầng đó sẽ được khôi phục và sửa chữa và cộng đồng không phải trả chi phí cho những sửa chữa đó.

PHẦN VI

TRỢ CẤP VÀ CÁC HỖ TRỢ KHÁC ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG LẠI

CỦA CÁC HỘ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỤ ÁN

- Bên cạnh việc bồi thường đối với các thiệt hại, việc xây dựng lại của các hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án cũng sẽ được quyền đối với các trợ cấp bổ sung như sau:

  - Trợ cấp vận chuyển

Tất cả các hộ bị ảnh hưởng bởi Dụ án xây dựng lại trong phạm vi tỉnh được quyền nhận trợ cấp 3 triệu đồng. Tất cả các hộ bị ảnh hưởng bởi Dụ án xây dựng lại ngoài phạm vi tỉnh được quyền nhận trợ cấp 5 triệu đồng. Tiền trợ cấp hỗ trợ này dành cho việc vận chuyển các nguyên vật liệu tận dụng được và các đồ đạc trong gia đình. Tất cả các hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng lại và trong khi chờ đợi để thiết lập khu tái định cư mới tại địa điểm tái định cư  sẽ (i) được cung cấp nhà tạm hay (ii) cấp chi phí thuê nhà tạm thời.

  - Trợ cấp tạm ứng cho việc xây dựng lại

(i) Tất cả các hộ bị ảnh hưởng bởi Dụ án xây dựng lại trong phạm vi tỉnh sẽ nhận trợ cấp bằng tiền mặt tương ứng với 30 kg gạo /thángliên tục trong 3 tháng; (ii)  Tất cả các hộ bị ảnh hưởng bởi Dụ án xây dựng lại ngoài phạm vi tỉnh sẽ nhận trợ cấp bằng tiền mặt tương ứng với 30 kg gạo /thángliên tục trong 6 tháng; (iii) Tất cả người chuyển đổi đang gặp khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội hay những người di chuyển tới những khu vực khó khăn về kinh tế xã hội sẽ được nhận trợ cấp bằng tiền mặt tương ứng với 30 kg gạo/tháng liên tục trong 12 tháng.

(c) Trợ cấp khôi phục

Những người chuyển đổi, người bị ảnh hưởng thường xuyên hơn 10% của đất đang sản xuất hay thu nhập, sẽ được quyền đào tạo hay các chương trình phục hồi kinh tế khác khoảng 1.500.000 đồng/hộ

(d) Tiền thưởng cho việc di chuyển

Khoản tiền thưởng một lần không vượt quá 5 triệu đồng sẽ được trao cho hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án  xây dựng lại đã tháo dỡ nhà cửa của họ và bỏ trống đất đai phù hợp với kế hoạch tái định cư.

PHẦN VII

LỰA CHỌN, CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG LẠI

- Hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng lại vì LIFSAP có thể lựa chọn để tìm ra địa điểm tái định cư cho họ, hay là  di chuyển đến địa điểm tái định cư  đã được chuẩn bị bởi Dự án. Đối với các địa điểm tái định cư đã được chuẩn bị bởi Dự án, kế hoạch tái định cư sẽ cung cấp chi tiết như sau:

  - Việc xác định và chuẩn bị các điểm xây dựng lại qua thoả thuận thuộc cơ quan/tổ chức và về chuyên môn, về vấn đề này việc phối hợp với khả năng sản xuất, sự thuận lợi của vị trí, các vấn đề khác được so sánh đối với các tiện ích tại khu vực cũ, với sự ước lượng về thời gian cần thiết để thu hồi và chuyển đổi đất và các tài nguyên khác;

  - Cấp đất nhà ở và vườn tược cho mỗi PAH xây dựng lại;

  - Các kết quả tư vấn đối với các PAH xây dựng lại, cho thấy rằng họ chấp nhận đề xuất về vị trí xây dựng lại, và các biện pháp mô tả nhằm làm giảm bớt bất kỳ mối quan tâm nào của PAH;

  - Bất kỳ một biện pháp cần thiết nào nhàm ngăn chạn việc đầu cơ đất hay sự tràn vào của những người không đủ tiêu chuẩn trong địa điểm đã chọn;

  - Thoả thuận đối với việc xây dựng lại dưới khuôn khổ của Dự án, bao gồm thời gian biểu cho việc chuẩn bị địa điểm và chuyển đổi;

  - Các thoả thuận pháp lý đối với việc chiếm giữ đúng nguyên tắcvà quyền chuyển đổi đối với người tài định cư;

  - Các thoả thuận về thay thế nhà cửa, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội. Các kế hoạch nhằm cung cấp (hoặc cung cấp nguồn tài chính tái định cư): nhà ở, cơ sở hạ tầng (ví dụ như cung cấp nước sạch, đường xã, các thiết bị công cộng khác), và các dịch vụ xã hội (ví dụ như: trường học, cơ sở y tế); các kế hoạch đảm bảo các dịch vụ tới cộng đồng; bất kỳ địa điểm cần thiết phát triển, công trình và các thiết kế kiến trúc cho những tiện nghi đó.

  - Sự mô tả về vành đai của khu vực xây dựng lại; và số tiền ấn định phải trả cho các tác động đến môi trường của việc tái định cư đã đề xuất và các biện pháp giảm nhẹ và kiềm chế các tác động này (hợp tác với việc đánh giá môi trường của các yêu cầu chủ yếu về đầu tư đối với việc tái định cư).

PHẦN VIII

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN

- Chính quyền địa phương và các tổ chức có liên quan, người chuyển đổi và cộng đồng hưởng lợi sẽ tham gia trong suốt các giai đoạn khác nhau  của việc lập kế hoạch và thực hiện các kế hoạch tái định cư. Những người chuyển đổi sẽ được thông báo đầy đủ về các điều khoản của khung chính sách này ở các cuộc họp công cộng được tổ chức bởi các PPMU và chính quyền địa phương.

- Mỗi người chuyển đổi sẽ được thông báo và tư vấn bởi Uỷ ban nhân dân huyện hoặc Uỷ ban nhân dân xã về quyền lợi của họ và các lựa chọn để khôi phục đời sống của họ.

PHẦN IX

THỦ TỤC KHIẾU KIỆN

- Bên đơn và các vụ khiếu kiện liên quan đến bất cứ một khía cạnh nào của việc thực hiện kế hoạch tái định cư, bao gồm cả việc định rõ số lượng và giá của các tài sản bị thiệt hại sẽ được xử lý như sau:

Bước 1:

Nếu bất kỳ người nào bị thiệt hại bởi bất cứ khía cạnh nào của chương trình tái định cư  và khôi phục, anh/chị đó có thể đệ đơn khiếu kiện bằng miệng hay bằng văn bản  với chính quyền xã. Ủy ban nhân dân xã sẽ giải quyết vấn đề trong khoảng 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiện.

Bước 2:

Nếu bất cứ người khiếu kiện nào không hài lòng với quyết định ở bước 1, người đó có thể mang đơn khiếu kiện trình lên Uỷ ban nhân dân huyện (DPC) hay Uỷ ban về tái định cư cấp Huyện (DRC) trong vòng 15 ngày từ ngày nhận được quyết định ở bước 1. Uỷ ban nhân dân huyện hay Uỷ ban về tái định cư cấp Huyện sẽ ra quyết định về việc khiếu kiện trong vòng 15 ngày.

Bước 3:

Nếu bất cứ người khiếu kiện nào không hài lòng với quyết định ở cấp Huyện, người đó có thể kháng cáo lên Uỷ bân nhân dân tỉnh (PPC) hay Uỷ ban tái định cư cấp tỉnh (PRC)trong vòng 15 ngày nhận được quyết định của PPC hay PRC. Ủy ban nhân dân tỉnh hay Uỷ ban tái định cư cấp tỉnh sẽ ra quyết định về việc khiếu kiện trong vòng 15 ngày.

Bước 4:

Nếu người khiếu kiện không hài lòng với quyết định của cấo Tỉnh, người đó có thể đệ đơn xem xét ở toà án cấp huyện trong vòng 15 ngày nhận được quyết định của PPC hay PRC.

- Người khiếu kiện sẽ được miễn tất cả các chi phí hành chính và pháp lý liên đới đến việc theo đuổi khiếu kiện.

PHẦN X

GIÁM SAT NỘI BỘ VÀ BÊN NGOÀI

- Việc thực hiện kế hoạch tái định cư sẽ được định kỳ kiểm tra bởi cả PCU và các PPMU (ví dụ như kiểm tra nội bộ) và bởi cơ quan độc lập hoàn toàn đối với việc quản lý Dự án (ví dụ như  kiểm tra bên ngoài). Kiểm tra nội bộ là để sử dụng cho PCU và các PPMU. Các báo cáo kiểm tra bên ngoài sẽ được đề trình 2 lần/năm cho PCU và Ngân hàng thế giới.

Giám sát nội bộ

- Giám sát nội bộ được dự kiến:

  - Xác nhận các thông tin cơ bản của tất cả các PAH đã được triển khai và sự đánh giá thiệt hại hay hỏng hóc của các tài sản, sự cấp tiền bồi thường, tái định cư và các quyền phục hồi khác đã được triển khai phù hợp với các điều khoản của khung chính sách này và kế hoạch tái định cư tương ứng.

  - Giám sát kế haọch tái định cư được thực hiện như được thiết kế và phê duyệt.

  - Xác nhận nguồn vốn cho thực hiện kế hoạch tái định cư được cấp đúng thời gian và đủ số lượng theo mục tiêu, và các nguồn tiền này được sử dụng phù hợp với các điều khoản của kế hoạch tái định cư.

  - Ghi chép tất cả các khiếu kiện và các giải pháp, đảm bảo các khiếu kiện được giải quyết đúng cách và đúng hạn.

Giám sát bên ngoài

- Cơ quan độc lập hay các tổ chức hay tư vấn cá nhân sẽ được thuê bởi các PPMU để triển khai định kì việc kiểm tra bên ngoài. Đơn vị giám sát bên ngoài sẽ là các tổ chức học thuật hay nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ (NGO) hay các công ty tư vấn độc lập, với các nhân viên dầy kinh nghiệm và có đủ năng lực, vận hành theo lĩnh vự c liên quan được chấp nhận từ phía Ngân hàng thế giới.

- Mục tiêu tổng thể của việc giám sát bên ngoài nhằm cung cấp sự nhìn nhận định khách quan và đánh giá thành tựu của các mục tiêu tái định cư, việc thay đổi về mức sống và cách kiếm sống, khả nănng phục hồi cơ bản về kinh tế và xã hội của những người bị ảnh hưởng, tác động và khả năng duy trì của các quyền, và nhu cầu đối với các biện pháp giảm nhẹ hơn nữa các tác động (nếu có)

- Vấn đề nổi bật của kiểm tra độc lập bao gồm:

  - Thanh toán đầy đủ đền bù về đất, nhà ở và các tài sản khác cho PAH trước khi thu hồi đất

  - Sự đền bù thoả đáng cho phép PAH thay thế các tài sản bị hư hại

  - Cung cấp hỗ trợ về mặt kỹ thuật đối với việc xây dựng nhà cửa của PAH, những người xây dựng lại công trình xây dựng của họ trên phần đất còn lại, hay xây dựng công trình trên khu đất mới như được thoả thuận thông qua Dự án, hoặc trên mảnh đất nhỏ được chỉ định.

  - Điều khoản hỗ trợ khôi phục thu nhập

  - Các hoạt động khôi phục sản xuất

  - Khôi phục hay thay thế cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng

  - Vận hành và kết quả của các thủ tục khiếu kiện

  - Thông qua quá trình thực hiện, xu hướng thu nhập của hộ gia đình sẽ được theo dõi và điều tra. Bất cứ vấn đề tiềm ẩn trong việc khôi phục mức sống đều sẽ được báo cáo.