BIỂU 1: CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN CÁ SẤU

GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

| NỘI DUNG | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mục tiêu | Số hộ: 58 hộ Số con: 186.000 Diện tích: 20 ha Giá trị hàng hóa: 10 tỷ đồng |  |  |  | Số hộ: 70 hộ Số con: 190.000 Diện tích: 20 ha Giá trị hàng hóa: 100 tỷ đồng |  |
| 2. Tổng kinh phí dự trù của chương trình | Tổng: 5,1 tỷ đồng Trong đó: - Doanh nghiệp 5,1 tỷ đồng | Tổng: 6,65 tỷ đồng Trong đó: - Ngân sách 1,05 tỷ đồng - Doanh nghiệp 5,6 tỷ đồng | Tổng: 5,89 tỷ đồng Trong đó: - Ngân sách 0,54 tỷ đồng - Doanh nghiệp 5,35 tỷ đồng | Tổng: 2,84 tỷ đồng Trong đó: - Ngân sách 0,49 tỷ đồng - Doanh nghiệp 2,35 tỷ đồng | Tổng: 2,67 tỷ đồng Trong đó: - Ngân sách 0,37 tỷ đồng - Doanh nghiệp 2,3 tỷ đồng | Tổng: 23,15 tỷ đồng Trong đó: - Ngân sách 2,45 tỷ đồng - Doanh nghiệp 20,7 tỷ đồng |
| 3. Các giải pháp |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Xây dựng một số cơ sở nuôi cá sấu lấy da | Kinh phí 3 tỷ đồng. Nguồn: công ty Tồn Phát. Đơn vị thực hiện: công ty Tồn Phát. Đơn vị phối hợp: Chi Cục Kiểm lâm; Hiệp hội cá sấu Số lượng 5.000 con/5000 chuồng | Kinh phí 3 tỷ đồng. Nguồn: công ty Hoa Cà. Đơn vị thực hiện: công ty Hoa Cà. Đơn vị phối hợp: Chi Cục Kiểm lâm; Hiệp hội cá sấu Số lượng 5.000 con/5000 chuồng | Kinh phí 3 tỷ đồng. Nguồn: công ty Forimex. Đơn vị thực hiện: công ty Forimex. Đơn vị phối hợp: Chi Cục Kiểm lâm; Hiệp hội cá sấu. Số lượng 5.000 con/5000 chuồng |  |  | Tổng 6 tỷ đồng |
| 3.2. Xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm từ cá sấu |  |  |  |  |  |  |
| a/ Xúc tiến đăng ký trại nuôi với Cites thế giới | Kinh phí 2,1 tỷ đồng Nguồn: các DN Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm. Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu | Kinh phí 2,1 tỷ đồng Nguồn: các DN Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu | Kinh phí 2,1 tỷ đồng Đơn vị phối hợp Nguồn: các DN Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu | Kinh phí 2,1 tỷ đồng Nguồn: các DN Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm. Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu | Kinh phí 2,1 tỷ Nguồn: các DN Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm. Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu | Tổng 10,5 tỷ đồng |
| b/ Giới thiệu sản phẩm cá sấu các loại trên truyền hình |  | Số lần: 8 Kinh phí 200 triệu Nguồn: Ngân sách + DN (50:50) Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm. Đơn vị phối hợp: Công ty Việt Thành; Công ty Suối Tiên | Số lần: 4 Kinh phí 100 triệu Nguồn: Ngân sách + DN (50:50) Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm. Đơn vị phối hợp: Công ty Forimex | Số lần: 4 Kinh phí 100 triệu Nguồn: Ngân sách + DN (50:50) Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm Đơn vị phối hợp: Công ty Hoa Cà | Số lần: 4 Kinh phí 100 triệu Nguồn: Ngân sách + DN (50:50) Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm. Đơn vị phối hợp: Công ty Tồn Phát | Tổng 500 triệu đồng |
| c/ Triển lãm và tham gia hội chợ quốc tế trong và ngoài nước |  | Số lần: 4 Kinh phí 600 triệu đồng Nguồn: Ngân sách+ DN (50:50) Đơn vị thực hiện: T.tâm TV và HTNN. Đơn vị phối hợp: Công ty Forimex; Công ty Hoa Cà | Số lần: 2 Kinh phí 300 triệu đồng Nguồn: Ngân sách + DN (50:50) Đơn vị thực hiện: T.tâm TV và HTNN. Đơn vị phối hợp: Công ty Tồn Phát | Số lần: 2 Kinh phí 300 triệu đồng Nguồn: Ngân sách + DN (50:50) Đơn vị thực hiện: T.tâm TV và HTNN. Đơn vị phối hợp: Công ty Suối Tiên | Số lần: 2 Kinh phí 300 triệu đồng Nguồn: Ngân sách + DN (50:50) Đơn vị thực hiện: T.tâm TV và HTNN. Đơn vị phối hợp: Công ty Việt Thành | Tổng 1,5 tỷ |
| d/ Xây dựng Website giới thiệu về cá sấu |  | XD website cá sấu và sàn giao dịch cá sấu TP trên mạng Kinh phí 150 triệu đồng Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: TTTVHTNN Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu. | Duy trì website cá sấu TP và sàn giao dịch cá sấu Kinh phí 30 triệu đồng Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: TTTVHTNN Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu. | Duy trì website cá sấu TP và sàn giao dịch cá sấu Kinh phí 30 triệu đồng Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: TTTVHTNN Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu. | Duy trì website cá sấu TP và sàn giao dịch cá sấu Kinh phí 30 triệu đồng Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: TTTVHTNN Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu. | Tổng 240 triệu đồng |
| 3.3. Xây dựng hệ thống ISO 9001 và HACCAP |  | Kinh phí 20 triệu đồng Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: các doanh nghiệp Đơn vị phối hợp: Sở KHCN. | Kinh phí 20 triệu đồng Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: các doanh nghiệp Đơn vị phối hợp: Sở KHCN. | Kinh phí 20 triệu đồng Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: các doanh nghiệp Đơn vị phối hợp: Sở KHCN |  | Tổng 60 triệu đồng |
| 3.4. Thực hiện một số đề tài nuôi chế biến sản phẩm từ cá sấu |  |  |  |  |  |  |
| a/ Tập huấn kỹ thuật nuôi cá sấu |  | Số lần: 4 Kinh phí 80 triệu đồng (50 đơn vị T.gia) Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm. Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu | Số lần: 2 Kinh phí 40 triệu đồng (50 đơn vị T.gia) Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm. Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu | Số lần: 2 Kinh phí 40 triệu đồng (50 đơn vị T.gia) Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm. Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu | Số lần: 2 Kinh phí 40 triệu đồng (50 đơn vị T.gia) Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm. Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu |  |
| b/ Tập huấn kỹ thuật sơ chế và thuộc da cá sấu |  | Số lần: 4 Kinh phí 200 triệu đồng (100 đơn vị T.gia) Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm. Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu | Số lần: 2 Kinh phí 100 triệu đồng (50 đơn vị T.gia) Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm. Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu | Số lần: 2 Kinh phí 100 triệu đồng (50 đơn vị T.gia) Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm Đơn vị phối hợp:. Hiệp hội cá sấu | Số lần: 2 Kinh phí 100 triệu đồng (50 đơn vị T.gia) Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm. Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu |  |
| c/ Khảo sát, nghiên cứu mô hình gây nuôi và chế biến sản phẩm cá sấu; thị trường tiêu thụ |  | Số lần: 1 (Thái Lan) Kinh phí 200 triệu đồng Nguồn: Ngân sách và DN (50:50); Đơn vị thực hiện: Trung tâm KN Đơn vị phối hợp: Công ty Forimex; Công ty Hoa Cà, Hiệp hội cá sấu | Số lần: 1 (Italya) Kinh phí 100 triệu đồng Nguồn: Ngân sách và DN (50:50); Đơn vị thực hiện: Trung tâm TVHTNN Đơn vị phối hợp: Công ty Tồn Phát;. Hiệp hội cá sấu | Số lần: 1 (Trung Quốc- Hông Kông) Kinh phí 100 triệu đồng Nguồn: Ngân sách và DN (50:50); Đơn vị thực hiện: Chi Cục Kiểm lâm. Đơn vị phối hợp: Công ty Suối Tiên, Hiệp hội cá sấu |  |  |
| d/ Biên tập xuất bản Cẩm nang gây nuôi - chế biến cá sấu |  | Số lượng: 500 cuốn Kinh phí 50 triệu đồng Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: Trung tâm KN Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu | Số lượng: 500 cuốn (Tái bản) Kinh phí 50 triệu đồng Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: Trung tâm KN Đơn vị phối hợp: Hiệp hội cá sấu |  |  |  |
| 3.5. Phát triển làng nghề cá sấu |  | Số làng: 1 (Củ Chi) Kinh phí 50 triệu đồng Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: Chi Cục PTNT Đơn vị phối hợp: Trung tâm Khuyến nông. | Số làng: 1 (Bình Chánh) Kinh phí 50 triệu đồng Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: Chi Cục PTNT Đơn vị phối hợp: Trung tâm Khuyến nông. | Số làng: 1 (quận 12) Kinh phí 50 triệu đồng Nguồn: Ngân sách Đơn vị thực hiện: Chi Cục PTNT Đơn vị phối hợp: Trung tâm Khuyến nông. |  |  |

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ